## 2022年衔接资金项目计划表
附件1：
高昌区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划备案表
填报单位：高昌区乡村振兴局
序号 | 项目库编号 | 年度 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [7 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制
[8 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 其它涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
中央财政衔接资金8334万元，农业专项资金400万元、自治区财政衔接资金13749万元、市财政衔接资金配套600万元，共安排项目31个 | [7 empty] | 23 |  | 4 | 3 | 1 | [6 empty] | 23083 | 8071 | 13749 | 0 | 0 | 600 | 400 | 0
中央财政衔接资金（乡村振兴）5689万元，农业专项资金400万元、市财政衔接资金配套372.4万元，安排项目10个 | [18 empty] | 6461.4 | 5689 | 0 | 0 | 0 | 372.4
1 | gcqxmk-034 | 2022年 | 三堡乡一站式供应链及基础配套设施建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 三堡乡英吐尔村 | 一是新建1座2层各600平米乡镇商贸中心，其中购物中心面积600平米，2300元/平米，造价161万元；仓储配送中心建设面积300平米，2300元/平米，造价69万元；农村电商培训中心建设面积200平米，2300元/平米，造价46万元。二是完善基础设施水、电、消防、安防及道路建199万元，总475万元；前期地勘、勘测、设计、造价、招投标、监理等费用25万元，总投资500万元。 | 加工流通项目-市场建设和农村物流 | [7 empty] | 2800 | 三堡乡人民政府 | 阿迪力·艾尼 | 500 | 480 |  |  |  | 20 |  |  | 通过该项目的实施，拓宽群众农产品销售渠道，打造农副产品销售、商品交易等为一体的农贸集市。拓宽群众致富门路，实现群众家门口销售农产品，同时带动群众在家就近就业，带动增收。拓宽集体经济增收渠道，通过收取租赁费用方式，增加集体经济收入。通过实施基础设施项目，布拉克村的生活垃圾、污水处理等提升，背街小巷的路面硬化，提升人居环境，促进乡村的村容村貌改善，加快推进乡村振兴有效衔接。 | 通过实施项目，给附近农民提供更加便利的交易市场，进一步优化市场环境。拓宽群众农产品销售渠道，打造农副产品销售、商品交易等为一体的农贸集市。拓宽群众致富门路，实现群众家门口销售农产品，同时带动群众在家就近就业，带动增收。拓宽集体经济增收渠道，通过收取租赁费用方式，增加集体经济收入。通过实施基础设施项目，提升乡村振兴示范的建设，带动旅游、休闲观光、农家乐民宿发展等完善村庄街道，提升社区环境建设和治理，改善村镇乡村道路，有效衔接乡村振兴。
2 | gcqxmk-043 | 2022年 | 火焰山水厂水源地管网改造项目 | 改扩建 | 2022年3月至6月 | 火焰山镇巴大木村 | 铺设Φ250PE管道9.6km，铺设Φ160PE管道2.65km，Φ90PE管道0.2km，管网土方开挖38959.23m³，土方回填38680.77m³，混凝土355.95m³，控制闸阀7座，进排气阀井25座，排水井4座，安全阀井3座，稳压减压阀井3座，排水渗井7座，电磁流量计井2座，集水井1座，管理房80㎡，储水池800m³，输电线路500m，混凝土硬化路面4000㎡，共517.53万元；前期设计、造价、地勘、勘测、招投标、监理等费用共28.47万元，总投资546万元。 |  |  | 农村基础设施-农村供水保障设施建设 | [5 empty] | 34664 | 高昌区水利局 | 吕建勋 | 546 | 526 |  |  |  | 20 |  |  | 改善居民饮水条件，有效降低项目区居民的疾病发病率，同时还可提高农民的生活质量和健康水平，改善收益群众的生产生活条件，供水水资源保障率不低于95%。 | 解决居民用水问题，喝到健康干净的饮用水，进一步完善基础设施条件。
3 | gcqxmk-018 | 2022年 | 高昌区西甜瓜水肥一体化示范项目 | 新建 | 2022年3月至6月 | 火焰山镇西游村西甜瓜基地 | 打造水肥一体化示范基地560亩，完善基础设施，购置水肥一体化、虫情监测及预警、土壤墒情检测仪、大数据平台建设等配套设施设备，前期费5万元，总投资100万元。 | 生产项目-种植业基地 | [7 empty] | 3500 | 高昌区农业农村局 | 阿布来提·吾买尔 | 100 | 90 |  |  |  | 10 |  |  | 通过项目实施减少水资源浪费，提高水资源的利用率，节约用水20%以上，促进作物增产10%以上，降低劳动强度，减少化肥用量30%以上，同时提高哈密瓜产量和品质 | 提高水资源的利用率，节约用水20%以上，促进作物增产10%以上，降低劳动强度，减少化肥用量30%以上，同时提高哈密瓜产量和品质
4 | gcqxmk-056 | 2022年 | 高昌区农村人居环境整治生活污水处理项目 | 新建 | 2022年3月至6月 | 艾丁湖镇庄子村、亚尔镇亚尔村 | 1.艾丁湖镇庄子村新建120m³处理站1座，新建de315排水管线3667米，新建de200排水管线1403米,排水检查井191座，总646万元； 2.亚尔镇亚尔村新建重力排水管线13933米，压力排水管线200米，排水检查井456座，提升泵井2座，总1360万元； 共2006万元。前期设计、造价、地勘、勘测、招投标、监理等费用109.4万元，总投资2115.4万元。 |  |  | 人居环境-污水治理 | [5 empty] | 3274 | 高昌区农业农村局 | 阿布来提·吾买尔 | 2115.4 | 1588 |  |  |  | 127.4 | 400 |  | 建设农村污水处理厂能有效处理村民的生活污水及污染物直接流入水域，对改善生态环境、促进乡村振兴均具有重要意义。 | 加快污水处理设施建设是落实生态文明建设、打好污染防治攻坚战的一项重要举措，也是建设美丽葡萄镇的一项重要内容。
5 | gcqxmk-119 | 2022年 | 恰特喀勒乡五星惠民广场建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 恰特喀勒乡拜什巴拉村 | 1.修建管理用房，看护房，锅炉房，配电室等1350平方米,框架结构，2000元/㎡，共270万元； 2.晾晒场硬化3000平方米，110元/平方米，共33万元； 3.变压器（200kva）2套，共10万元； 4.修建晾棚1200平方米，550元/平方米，共66万元； 5.供暖设备1350平方米，200元/平方米，共27万元； 6.修建42平方米水冲式公厕，2500元/平方米，共10.5万元； 7.修建72平方米群众活动场一座，430平方米篮球场一个，共17万元； 8.污水处理设备一套，共50万元； 9.其他配套设备23.29万元（路灯50盏0.25万元/盏，共12.5万元；花砖铺设338平方米，130元/平方米，共4.39万元，垃圾箱（660升）50个，每个1280元，共6.4万元） 共506.79万元，前期设计、造价、地勘、勘测、招投标、监理等费用共28.21万元，总投资535万元。 | 加工流通项目-市场建设和农村物流 | [7 empty] | 4368 | 恰特喀勒乡人民政府 | 艾斯卡尔·艾尔肯 | 535 | 505 |  |  |  | 30 |  |  | 通过此项目，利用恰特喀勒乡拜什巴拉坎儿孜村现有的自然资源及闲置土地，发展商业开发，带动村民就业增加村集体经济，让更多居民通过商业服务销售点，餐饮业，夜市等产业渠道打开增收致富之门，推动辖区富余劳动力就业。 | 通过实施项目，利用恰特喀勒乡拜什巴拉村现有的自然资源及闲置土地，发展商业开发，带动村民就业增加村集体经济，让更多居民通过商业服务销售点，餐饮业，夜市等产业渠道打开增收致富之门，推动辖区富余劳动力就业。
6 | gcqxmk-023 | 2022年 | 恰特喀勒乡曙光农业配套服务设施建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 恰特喀勒乡喀拉霍加坎儿孜村 | 该项目用地面积77亩。 1.新建围墙1709.63米（砖结构），500元/米，共85.48万元； 2.晾晒场硬化6075平方米，110元/平方米，共66.82万元； 3.新建管理用房，看护房，锅炉房，配电室等1500平方米，现浇结构，2000元/平方米，共300万元； 4.新建晾棚3000平方米，550元/平方米，共165万元； 5.大车区地面平整（取土25公分，回填25公分戈壁料，5公分铺石子），共30万元； 6.配套水、电及安装一台变压器（315kva）共20万元； 7.修建40平方米水冲式公厕，2500元/平方米，共10万元； 8.污水处理设备一套，共50万元； 9.大门三个（进出），共4万元； 10.供暖设施设备200元/平方米，共1500平方米，30万元； 11.新建保鲜库500平方米及设备购买安装，单价3800元/㎡,造价190万元. 12.配套电子地磅2台10万元/台，共20万元； 共971.3万元，前期设计、造价、地勘、勘测、招投标、监理等费用共51.7万元，总投资1023万元； | 加工流通项目-市场建设和农村物流 | [7 empty] | 3358 | 恰特喀勒乡人民政府 | 艾斯卡尔·艾尔肯 | 1023 | 923 |  |  |  | 100 |  |  | 通过此项目，给农民提供更加便利的交易西甜瓜市场，且能对初级农产品西甜瓜市场，提高本地特色农产品西甜瓜的附加值，同时可以为其他村大量种植西甜瓜的农户增加收入。 | 通过实施项目，给附近农民提供更加便利的交易农产品市场，且能对初级农产品市场，提高本地特色农产品的附加值，此项目不但可以带动本村种植增收，提供部分本村富裕劳动力就业，同时可以为其他村大量种植户增加收入。
7 | gcqxmk-032 | 2022年 | 亚尔镇红星片区加依村葡萄干分拣晾晒场建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 红星片区加依村 | 在加依村村委会东侧建设农业配套设施项目，占地27305平方米。 1.农产品分拣包装车间250㎡、1600元/m²，合计40万元； 2.葡萄干晾晒场：晾晒场地面硬化6000平方米、110元/m²，合计66万元； 3.葡萄干分拣场：凉棚6000m²、400元/m²，地面硬化6000平方米、110元/m²，合计306万元； 4.水电路、监控设备、消防配套设施60万元； 总472万元；前期勘测、设计、造价、地勘、招投标、监理等费用28万元，总投资500万元。 | 加工流通项目-市场建设和农村物流 | [7 empty] | 1967 | 红星片区管委会 | 塔依尔·托乎提 | 500 | 480 |  |  |  | 20 |  |  | 通过该项目的实施，直接、间接带动农民发展葡萄产业、就业、解决当地部分剩余劳动力的就业问题。带动增收且拓宽集体经济增收渠道，提升乡村振兴示范的建设，有效实现产业带动农民增收致富，促进乡村振兴战略，加快经济效益，提高群众经济生活水平。拓宽集体经济增收渠道，能够增加辖区和周边村社区群众的葡萄产业发展、家庭经济收入、解决群众对葡萄干分拣晾晒场地的需求，壮大村集体经济收入。 | 通过该项目的实施，加依村葡萄干分拣晾晒场的建设，直接、间接带动农民发展葡萄产业、就业、解决当地部分剩余劳动力的就业问题。带动增收且拓宽集体经济增收渠道，提升乡村振兴示范的建设，有效实现产业带动农民增收致富，促进乡村振兴战略，加快经济效益，提高群众经济生活水平。拓宽集体经济增收渠道，能够增加辖区和周边村社区群众的葡萄产业发展、家庭经济收入、解决群众对葡萄干分拣晾晒场地的需求，壮大村集体经济收入。
8 | gcqxmk-087 | 2022年 | 葡萄镇霍依拉村葡萄干分拣晾晒场建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 葡萄镇霍依拉村 | 建一座葡萄干分拣晾晒场，硬化面积1600平米，单价110元/平米，总计17.6万元；管理用房100平米，1200元/平米，造价12万元。增容250KV变压器1座，造价10万元；建造车间围墙200米，高1.5米，500元/米，造价10万元；建设钢制葡萄干储存凉棚400平米，400元/平米，造价16万；购置全自动葡萄干筛选、打把流水线一套，造价30万元；项目前期费用4.4万元。项目总造价100万元。 | 加工流通项目-市场建设和农村物流 | [7 empty] | 1973 | 葡萄镇人民政府 | 帕塔尔·阿不力米提 | 100 | 95 |  |  |  | 5 |  |  | 通过建设葡萄干分拣晾晒场，对葡萄干进行初加工后可有效提升葡萄干的品质，提高葡萄干价格，增加农民产业收入，提振农民发展葡萄产业的信心。同时，通过就地建厂和招工，可带动5名当地农民就业，每年增加村集体经济5万元左右。 | 通过该项目实施，一是延长产业链，提高农产品附加值，提高农民群众收入；二是促进就业，吸纳村组富余劳动力家门口就业；三是通过出租的形式，提高村集体经济收入。
9 | gcqxmk-088 | 2022年 | 亚尔镇色依迪汗村农业配套设施建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 亚尔镇色依迪汗村 | 一期建设占地95亩，具体建设内容如下： 1.新建设施用房1栋，面积2886平方米，单价1950元/㎡，造价562.8万元； 2.新建防火保温出菇房36间，每间60平米，单价8.2万元/间，造价295.2万元； 前期设计、造价、地勘、勘测、招投标、监理等费用共42万元，总计900万元。 | 加工流通项目-市场建设和农村物流 | [7 empty] | 1107 | 亚尔镇人民政府 | 吾买尔·买买提 | 900 | 865 |  |  |  | 35 |  |  | 通过项目实施，能够增加周边群众的家庭经济收入，解决高昌区蘑菇市场的需求。带动群众家门口就业，延长产业链，提高农产品附加值。 | 促进第三产业结构调整有着重要意义，也为自主创业人员提供广阔的空间，能够给村务会增加集体收入，同时解决高昌区蘑菇市场供应。
10 | gcqxmk-127 | 2022年 | 胜金乡木日土克村葡萄干分拣晾晒场建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 胜金乡木日土克村 | 1.场地换填土1400立方米，100元/m³，14万元； 2.钢架结构厂房323平方米，1750元/平米，56.5万元； 3.简易钢架结构凉棚200平方米(含地坪)，550元/平米，11万元； 4.地面水泥硬化（标号为C30）1500平方米，18厘米厚，110元/平米，16.5万元； 5.高度为两米的240砖围墙220米，600元/平米，13.2万元； 6.管理用房，50平方米，层高3米，砖混结构1700元/平米，8.5万元； 7.供排水、通电、采暖（管理用房）、大门等配套设施14.3万元， 共134万元，项目前期设计（可研）、测绘、地勘、造价、招标、监理费用8万元，项目总投资142万元。 |  |  |  | 加工流通项目-市场建设和农村物流 |  |  |  |  | 2133 | 胜金乡人民政府 | 白克力·买合木提 | 142 | 137 |  |  |  | 5 |  |  | 通过建设葡萄干分拣晾晒场，对葡萄干进行初加工后可有效提升葡萄干的品质，提高葡萄干价格，增加农民产业收入，提振农民发展葡萄产业的信心。同时，通过就地建厂和招工，可带动5名当地群众就业，每年增加村集体经济5万元左右。 | 通过此项目，对葡萄干进行初加工后可有效提升葡萄干的品质，提高葡萄干价格，增加农民的产业收入，提振农民发展葡萄产业的信心。同时，通过建葡萄干分拣晾晒场，就地招工，可带动当地农民就业，每年增加村集体经济。
中央财政衔接资金（少数民族发展）944万元，市财政衔接资金配套30万元，安排项目2个 | [18 empty] | 974 | 944 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
11 | gcqxmk-118 | 2022年 | 恰特喀勒乡恰特喀勒村农业配套服务设施建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 恰特喀勒乡恰特喀勒村 | 1.新建围墙1000米（砖结构），500元/米，共50万元； 2.新建管理用房，看护房，锅炉房，配电室等房屋1600平方米，2000元/㎡，共320万元； 3.新建2000平米晾棚，550元/㎡，共110万元； 4.晾晒场4000平方米，110元/㎡，共44万元； 5.装水、电及变压器（200kva）2套，共15万元； 6.大门三个（进出），共4万元； 7.修建40平方米水冲式公厕，2500元/㎡，10万元； 8.污水处理设备一套，50万元； 9.配套电子地磅1台10万元/台，共10万； 10.供暖设备1600平方米，200元/㎡，32万元； 合计645万元，前期地勘、勘测、设计、造价、招投标、监理等费用38万元，总投资683万元； | 加工流通项目-市场建设和农村物流 | [7 empty] | 3424 | 恰特喀勒乡人民政府 | 艾斯卡尔·艾尔肯 | 683 | 663 |  |  |  | 20 |  |  | 建成后不但增加农牧民收入，而且吸引周边客商融资。同时每年可增加村集体经济收入。 | 通过实施项目，给附近农民提供更加便利的交易市场，进一步优化市场环境。一是拓宽群众农产品销售渠道，打造农副产品销售、畜牧交易、商品交易等为一体的农贸集市。二是拓宽群众致富门路，实现群众家门口销售农产品，同时带动群众从事餐饮等服务，带动增收。三是拓宽集体经济增收渠道，通过收取停车费、摊位费等方式，增加集体经济收入。
12 | gcqxmk-071 | 2022年 | 火焰山镇西游村创业基地建设项目 | 新建 | 2022年3月至7月 | 火焰山镇西游村 | 新建面积1098平方米的两层框架结构、配套水电、排水、电采暖，共274万元，前期勘测、地勘、设计、造价、招投标、监理等费用17万元，总投资291万元。 |  |  | 农村公共服务-开展乡村公共服务一体化示范创建 | [5 empty] | 3518 | 火焰山镇人民政府 | 吾买尔·吐尔逊 | 291 | 281 |  |  |  | 10 |  |  | 建设西游村创业基地，通过指导群众加强创业社会实践这一环节,注重群众综合能力的提升。为了适应企业店铺的需求,改变传统的教与学相脱离的模式,把理论与实践相结合,培养出富有实践精神的高素质人才，通过政策宣传、技能交流等带动村民扩宽就业思路，推动辖区富余劳动力就业增加收入，村级可通过出租场地方式增加村集体收入。 | 建设西游村创业基地，架设政府联系服务群众桥梁和平台，通过倡导群众对于社会实践这一环节,没有注重群众综合能力的提升。因此,为了适应企业店铺的需求,我们就要改变传统的教与学相脱离的模式,把理论与实践相结合,培养出富有实践精神的高素质人才，通过政策宣传、技能交流等带动村民扩宽就业思路，推动辖区富余劳动力就业增加收入，村级可通过出租场地方式增加村集体收入，每年增加收入15万，培训创业、在创业人员20至30人，为奠定火焰山镇社会稳定和长治久安起着重要的意义。
中央财政衔接资金（以工代赈）1329万元，安排项目2个 | [18 empty] | 1329 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | gcqxmk-059 | 2022年 | 高昌区2022年乡村振兴基础设施提升以工代赈项目 | 新建 | 2022年3月至6月 | 胜金乡木日吐克村 | 1.葡萄晾房：在木日吐克村（乌鲁库勒村）新建65座葡萄晾房，每座晾房建设预算价：土地平整及换土5000元；晾房地基，主体（长16米、宽4.5米、高4米）及铺砖共37000元；铁挂钩，外加横杆及安装费共9000元，一个双扇门共2000元（宽：2.2米，高：2.3米）和两个单扇门共1000元（宽：1米，高：2米，500元/个），每座晾房所需费用5.4万元，共351万元； 2.砂砾石简易道路：在木日吐克村（乌鲁库勒村）通往晾房及晾房内修建简易沙石道路9公里（20厘米厚砂石料），宽4.5米，共126万元； 3.防渗渠：在易地扶贫搬迁安置区修建防渗渠3.2公里。渠道控灌设计流量0.2m/s，采用型号为60的U型板，防渗渠经济技术指标价25万元/公里，小计80万元；修建1公里防洪坝（底宽4米、顶宽3米、高2米），小计42万，修建防渗渠及其防洪坝共计122万元； 4.水泥道路：在木日吐克村（乌鲁库勒村）共修建长4.5公里，宽平均4m，路面结构为18cm厚的混凝土面层，路面混凝土标号为C30的水泥硬化道路，水泥硬化道路经济技术指标价为120元/平方米，共201万元；总投资800万元。 |  |  |  | 农村基础设施-农村道路建设 |  |  |  |  | 4476 | 胜金乡人民政府 | 白克力·买合木提 | 800 | 800 | [6 empty] | 通过实施项目，解决了脱贫群众葡萄的晾晒问题，提升了葡萄干品质，提供了劳动就业岗位（预计可带动当地群众务工174人，其中，吸纳易地搬迁脱贫群众务工60人；预计可发放劳务报酬150万元，其中：向易地搬迁脱贫群众发放劳务报酬80万元），扩宽了群众致富门路，增加了群众收入，通过村内背街小巷的水泥硬化路面，完善了基础设施，改善人居环境，提升村容村貌，有效衔接乡村振兴。 | 通过实施项目，解决了脱贫群众葡萄的晾晒问题，提升了葡萄干品质，提供了劳动就业岗位，扩宽了群众致富门路，增加了群众收入，通过村内背街小巷的水泥硬化路面，完善了基础设施，改善人居环境，提升村容村貌，有效衔接乡村振兴
14 | gcqxmk-113 | 2022年 | 高昌区2022年胜金乡木日吐克村乡村振兴基础设施提升以工代赈项目 | 新建 | 2022年3月至6月 | 胜金乡木日吐克村 | 1.在木日吐克村易地扶贫搬迁安置居民区地面进行水泥硬化10000平方米。 2.在木日吐克村易地扶贫搬迁安置居民区115户院外大门两侧搭建钢制葡萄廊道5000平方米（7.5亩）。 3.在木日吐克村易地扶贫搬迁区开挖至45座羊圈自来水管道2公里及配套设施建设。 4.在木日吐克村易地扶贫搬迁区及羊圈周边建设长约4000米、宽1.6米、深1.5米的林带，开挖换土0.96万立方米。 |  |  |  | 农村基础设施 |  |  |  |  | 4476 | 胜金乡人民政府 | 白克力·买合木提 | 529 | 529 | [6 empty] | 通过实施项目，完善了基础设施建设，发展了后续产业、提升了搬迁区人居环境质量，进一步提高了群众生活质量。项目可带动118名群众（预计吸纳易地搬迁脱贫群众52名）参与到项目建设中，预计可发放劳务报酬106万元（易地搬迁脱贫群众预计获得劳务报酬53万元）。 | 通过实施项目，完善了基础设施建设，发展了后续产业、提升了搬迁区人居环境质量，进一步提高了群众生活质量。
中央财政衔接资金（欠发达农场资金）109万元，市财政衔接资金配套4万元，安排项目1个 | [18 empty] | 113 | 109 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
15 | gcqxmk-041 | 2022年 | 红柳河园艺场辣椒分选及加工产业链建设一期项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 红柳河园艺场 | 红柳河园艺场辣椒分选及加工产业链建设一期项目,主要是采购和安装P-LGS6辣椒专用色选机1台；8米大型剪把机2台；4.5米上料传送带3条；4米上料传送带1条；2.5米上料传送带2条；2.2米上料传送带1条；2米上料传送带2条；4.5米平带1条；6.5米平带2条；45KW空压机1台；1M³储气罐1个；15E常温冷干机1台；SQP三级过滤器4个、QS-6去石机1台；30铲车1台；200型变压器及电缆1组；15亩土地平整及附属配套工程，小计112万元，前期招投标费用1万元，总投资113万元。 | 加工流通项目-市场建设和农村物流 | [7 empty] | 1806 | 红柳河园艺场 | 刘军强 | 113 | 109 |  |  |  | 4 |  |  | 完成红柳河园艺场辣椒晾晒加工建设，带动红柳河园艺场经济，提升居民生活水平，促进职工增收。 | 对大力发展项目区为辣椒晾晒提供良好的条件。有效增加农民收入，提供更多就业岗位。
市财政衔接资金12.6万元，安排项目1个 | [18 empty] | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0
16 | gcqxmk-074 | 2022年 | 高昌区雨露计划补助项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 高昌区 | 为高昌区户籍脱贫家庭(含边缘易致贫户及突发严重困难户）中子女接受中等职业教育（含普通中专，成人中专，职业高中，技工学院）、高等职业教育的42名2021-2022学年需要享受雨露计划资助政策的学生发放雨露计划补助金，每生每年3000元标准，通过一卡通（一折通）直接补给贫困家庭，共12.6万元。 |  |  |  |  | 教育-雨露计划 |  |  |  | 42 | 高昌区教育局 | 王春涛 | 12.6 |  |  |  |  | 12.6 |  |  | 为高昌区户籍脱贫家庭(含边缘易致贫户及突发严重困难户）中子女接受中等职业教育（含普通中专，成人中专，职业高中，技工学院）、高等职业教育的42名2021-2022学年需要享受雨露计划资助政策的学生发放雨露计划补助金，能充分发挥衔接资金使用效益，做到精准资助。 | 为高昌区户籍脱贫家庭(含边缘易致贫户及突发严重困难户）子女中接受中等职业教育（含普通中专，成人中专，职业高中，技工学院）、高等职业教育的42名2021-2022学年需要享受雨露计划资助政策的学生发放雨露计划补助金。
中央财政衔接资金263万元，自治区财政衔接资金（乡村振兴示范村）13749万元，市财政衔接资金配套181万元，安排项目15个 | [18 empty] | 14193 | 263 | 13749 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0
17 | gcqxmk-052 | 2022年 | 艾丁湖镇也木什村道路建设项目 | 新建 | 2022年3月至7月 | 艾丁湖镇也木什村 | 为艾丁湖镇也木什村修建水泥硬化道路6.65公里（其中，6公里宽4米，0.65公里宽3米），厚18厘米，水泥标号为C30的水泥道路，每平米造价110元，共285.4万元；前期设计、造价、地勘、勘测、招投标、监理等费用共15.6万元，合计301万元。 |  |  | 道路建设 | [5 empty] | 3865 | 艾丁湖镇人民政府 | 艾力江·巴瑞 | 301 |  | 291 |  |  | 10 |  |  | 通过该项目的实施，能解群众的日常出行和农业生产问题，群众的居住环境将进一步完善，同时能够提高群众的生活质量和生活水平，对促进也木什村经济、文化建设有着重要意义。 | 通过此项目，将极大提高村庄整体基础设施建设水平，改善村民的日常出行和农业生产问题，也木什村作为乡村振兴示范村，基础设施建设水平条件较差，尤其是背街巷道目前70%以上未进行道路硬化，百姓需求迫切。
18 | gcqxmk-107 | 2022年 | 艾丁湖镇青年创业基地建设项目 | 新建 | 2022年3月至7月 | 艾丁湖镇花园村 | 结合艾丁湖镇本地群众的就业创业需求，在镇政府东面30米处新建青年创业基地。 1.新建创业基地服务用房2071.66㎡，地上两层框架结构，每平方米2400元，计497万元； 2.地面水泥硬化1850㎡，每平方110元，计20万元； 3.电采暖设施设备，每平方200元，采暖面积2071.66㎡，计45万元； 4.污水处理管网及处理设施35万元； 前期设计、造价、地勘、勘测、招投标、监理等费用共32万元，总投资629万元。 | 青年创业基地建设 | [7 empty] | 3670 | 艾丁湖镇人民政府 | 艾力江·巴瑞 | 629 |  | 458 |  |  | 171 |  |  | 通过此项目，发展艾丁湖镇经济，搞活农村市场，创造一个良好的创业就业环境，丰富农民文化娱乐活动，提升群众的获得感、幸福感、安全感。 | 通过此项目，发展艾丁湖镇经济，搞活农村市场，创造一个良好的创业就业环境，促进建设社会主义新农村变化，优化发展规划，有效增加集体及净收入，促进辖区经济和文化事业发展。
19 | gcqxmk-080 | 2022年 | 葡萄镇巴格日社区乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 葡萄镇巴格日社区 | 1.提升改造管理用房200㎡，500元/㎡，造价10万元；配套数字、智能化设施以及附属设施5万元；共计15万元。 2.在巴格日社区6组的空地内建设一座仓储基础设施（村集体用地），占地面积6亩，建筑面积1400平方米、1200元/㎡，造价168万元；增容250KV变压器1座，造价17万元；管理用房60㎡、1600元/㎡，造价9.6万元；400米铁艺栅栏（含混凝土基础）,400元/㎡，造价16万元；安防设施及水电设施造价6.5万元，共计217.1万元。 3.在社区2组沿怪桑林及努尔丁书屋桑葚街提升改造，对路面进行硬质铺装彩色沥青路全长约1500米，宽3米，500元/米，共计175万元；对2000m渠道进行鹅卵石铺装，200元/m，共40万元；共计215万元。 4.巴格日社区路口沿风情小镇一条街两侧地面平整、垫层、铺设彩砖等长2000m，宽3.5*2=7m，200元/㎡，造价280万元；村庄导视系统建设，包括导览牌，标识牌，指向牌，警示牌等，共35万元；共315万元。 5.新建污水管网接入长2000m、直径40cm城市污水处理管网，路面修损恢复等共计170万元。 6.安装太阳能路灯60盏，2500元/盏，共15万元。 前期设计、造价、地勘、勘测、招投标、监理等费用共53万元，总投资1000万元。 | 休闲农业与乡村旅游 | [7 empty] | 3978 | 葡萄镇人民政府 | 帕塔尔·阿不力米提 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 通过实施项目，给附新建仓储、停车场、商品交易等为一体的空间，同时带动群众在家就近就业，带动增收。拓宽集体经济增收渠道，通过收取租赁费用方式，增加集体经济收入。通过实施基础设施项目，提升乡村振兴示范的建设，带动旅游、休闲观光、农家乐民宿发展等完善村庄街道，提升社区环境建设和治理，改善村镇乡村道路，有效衔接乡村振兴。 | 通过实施项目，给附新建仓储、停车场、商品交易等为一体的空间，同时带动群众在家就近就业，带动增收。拓宽集体经济增收渠道，通过收取租赁费用方式，增加集体经济收入。通过实施基础设施项目，提升乡村振兴示范的建设，带动旅游、休闲观光、农家乐民宿发展等完善村庄街道，提升社区环境建设和治理，改善村镇乡村道路，有效衔接乡村振兴。
20 | gcqxmk-081 | 2022年 | 葡萄镇木纳尔社区乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 葡萄镇木纳尔社区 | 1.新建木纳尔1组老阵地商铺夜市占地面积9.6亩，地面硬化4000㎡，110元/㎡，共44万元；商业楼房422㎡（两层），1400元/㎡，共计59万元；新建两层600平米的服务超市，2200元/㎡，共计132万元；通水通电等基础设施30万元，共计265万元。 2.新建1座公共厕所100㎡，3800元/㎡，共38万元。 3.购置安装规格660L垃圾桶200个，1280元/个，计26万元，扫地车一辆(3吨），45万元/辆，共71万元。 4.安装太阳能路灯200盏，2500元/盏，共50万元。 5.新建水泥硬化道路3公里，4米宽，110元/㎡，共132万元；导览牌，指向牌，警示牌，村庄标识等，共35万元； 6.火焰山路至南环路段铺设水泥硬化压模人行道、路沿石、路面平整全长7公里，宽2米，230元/㎡，共322万元，林带铺设滴管灌溉，造价50元/m，造价35万元；共计357万元。 前期设计、造价、地勘、勘测、招投标、监理等费用共52万元，总投资1000万元。 | 休闲农业与乡村旅游 | [7 empty] | 4876 | 葡萄镇人民政府 | 帕塔尔·阿不力米提 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 能推动脱贫村乡村旅游产业、休闲度假、农产业发展，解决脱贫村群众的日常出行和农业生产问题，居民集中居住点的基础设施将进一步完善，群众的居住环境改变.改善居民交通出行状况和居住环境，提高生活水平。有利于繁荣地方经济，扩大就业，使沿线人民直接受益。 | 通过实施项目，给附新建夜市、农家乐、停车场、商品交易等为一体的空间，同时带动群众在家就近就业，带动增收。拓宽集体经济增收渠道，通过收取租赁费用方式，增加集体经济收入。通过实施基础设施项目，提升乡村振兴示范的建设，带动旅游、休闲观光、农家乐民宿发展等完善村庄街道，提升社区环境建设和治理，改善村镇乡村道路，有效衔接乡村振兴。
21 | gcqxmk-082 | 2022年 | 葡萄镇古渔村乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 葡萄镇古渔村 | 1.打造白鹭湖旅游景区内修建木栈道长200米、宽1.5米，650元/m，共13万元；323米坎儿井井口改造加固、环境提升造价64.7万元；新建50㎡公厕1处，配套水电等设施，3000元/㎡，共15万元；总计92.7万元。 2.农村污水治理，铺设污水管道7.1km，65万元/公里，共461.5万元；检查井150个，2500元/个，共计37.5万元；新建污水处理（站）4个（30m³/d，2个，20m³/d，1个，25m³/d，1个），共计100万元；路面恢复6000㎡，50万元；总计649万元。 3.购置660型号的垃圾桶100个，1280元/个，总计12.8万元。 4.购置农业生产农机设施，购买开墩机2辆，1.16万元/辆；埋墩机2辆，0.98万元/辆；专用拖拉机（60马力）2辆，5万元/辆，共14.3万元。 5.安装太阳路灯100盏，2500元/盏，总计25万元。 6.道路硬化11836㎡，110元/㎡，总计130.2万元； 7.坎儿井涵洞修建10万元；水渠提升改造1000m， 110元/m，造价11万元；总计21万元。 前期设计、造价、地勘、勘测、招投标、监理等费用共55万元，总投资1000万元。 | 休闲农业与乡村旅游 | [7 empty] | 1289 | 葡萄镇人民政府 | 帕塔尔·阿不力米提 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 通过实施项目，给附近农民提供更加休闲的乡村旅游环境，拓宽群众致富门路，实现群众家门口销售农产品、旅游产品，同时带动群众在家就近就业，带动增收。拓宽集体经济增收渠道，通过收取租赁费用方式，增加集体经济收入。通过实施基础设施项目，提升乡村振兴示范的建设，带动旅游、休闲观光、农家乐民宿发展等完善村庄街道，提升社区环境建设和治理，改善村镇乡村道路，有效衔接乡村振兴 | 通过实施项目，给附近农民提供更加休闲的乡村旅游环境，拓宽群众致富门路，实现群众家门口销售农产品、旅游产品，同时带动群众在家就近就业，带动增收。拓宽集体经济增收渠道，通过收取租赁费用方式，增加集体经济收入。通过实施基础设施项目，提升乡村振兴示范的建设，带动旅游、休闲观光、农家乐民宿发展等完善村庄街道，提升社区环境建设和治理，改善村镇乡村道路，有效衔接乡村振兴。
22 | gcqxmk-083 | 2022年 | 葡萄镇布拉克村乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 葡萄镇布拉克村 | 1.新建一座葡萄干精深加及特色包装车间面硬化面积3000㎡，110元/㎡，造价33万；管理用房200㎡，1700元/㎡，造价34万；变压器1个17.7万，葡萄存储用房1800㎡，800元/㎡，造价144万，铁围栅栏200m，450元/m，造价9万；总计237.7万元。 2.对布拉克村2组15亩集体杏园进行升级改造，简易铁围栅栏300m，100元/m，造价3万；修建简易木栈道长300m、宽2m，200元/m，造价6万；杏园内300m水渠U型60渠改造，250元/m，共7.5万；总计16.5万元。 3.购置污水一体化处理设备，地面恢复等，总计288万元。 4.购置电商配套设备4.5万元；购买开墩机5辆，1.16万元/辆；埋墩机5辆，0.98万元/辆；专用拖拉机60P的5辆，5万元/辆等农机设备共35.7万元；共计40.2万元。 5.购置660垃圾桶160个，每个1280元，共20.5万元；购置一台10方容量洒水车29万元；总计49.5万元。 6.安装太阳能路灯200盏，2500元/盏，总计50万元。 7.提升改造柏油路3.5公里，宽4.5米，500元/m，共175万；巷道水泥硬化，长2公里，宽4米，110元/㎡，共88万；总计263万元。 前期设计、造价、地勘、勘测、招投标、监理等费用共55.1万元，总投资1000万元。 | 休闲农业与乡村旅游 | [7 empty] | 1300 | 葡萄镇人民政府 | 帕塔尔·阿不力米提 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 通过该项目的实施，布拉克村富硒葡萄有精深加葡萄厂，拓宽群众农产品销售渠道，打造农副产品销售、商品交易等为一体的农贸集市。拓宽群众致富门路，实现群众家门口销售农产品，同时带动群众在家就近就业，带动增收。拓宽集体经济增收渠道，通过收取租赁费用方式，增加集体经济收入。通过实施基础设施项目，布拉克村的生活垃圾、污水处理等提升，背街小巷的路面硬化，提升人居环境，促进乡村的村容村貌改善，加快推进乡村振兴有效衔接。 | 通过实施项目，给附近农民提供更加便利的交易市场，进一步优化市场环境。拓宽群众农产品销售渠道，打造农副产品销售、商品交易等为一体的农贸集市。拓宽群众致富门路，实现群众家门口销售农产品，同时带动群众在家就近就业，带动增收。拓宽集体经济增收渠道，通过收取租赁费用方式，增加集体经济收入。通过实施基础设施项目，提升乡村振兴示范的建设，带动旅游、休闲观光、农家乐民宿发展等完善村庄街道，提升社区环境建设和治理，改善村镇乡村道路，有效衔接乡村振兴。
23 | gcqxmk-084 | 2022年 | 葡萄镇英萨村乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 葡萄镇英萨村 | 1.老市场的升级改造，修建隔离围栏20座，1000元/座，合计，2万元，修建凉棚2000平方米，400元/㎡，共80万元；地面硬化4400平方米，110元/㎡，共48万元；配套安装水电、监控等设施费用10万元；总计140万元。 2.提升改造管理用房200㎡，500元/㎡，造价10万元；配套数字、智能化设施以及附属设施5万元；共计15万元。 3.对52亩葡萄地架式改造和品种改良，葡萄架势改造费用每亩3000元，造价15.6万元，葡萄品种改良10万元，包括葡萄苗木采购和定植共计25.6万元； 4.购买开墩机5辆，1.16万元/辆；埋墩机5辆，0.98万元/辆；专用拖拉机（60马力）5辆，5万元/辆，共35.7万元； 5.修建水泥硬化步行道2000㎡，110元/㎡，共22万元；大十字为中心四个方向主干道两侧进行改造，500米人民渠桥面盖楼板，宽5米，面积2500㎡，200元/㎡，共50万元；林带水渠修善1200m，100元/m，共12万元；村庄导视系统建设，包括导览牌，标识牌，指向牌，警示牌等，共6万元；总计90万元。 6.建设排水及污水处理系统，收集管理规模3.6公里，共260万元，路面恢复10600平方米，共80万元，新建污水处理（站）规模50m³/d，造价40万元；检查井177个，共53万元，其他附属费用4万元，共计415.7万元。 7.购置10立方洒水车1辆，29万元/辆；5吨压缩式垃圾转运车1辆，30万元/辆；规格660垃圾桶100个，1280元/个，共12.8万元；总计72万元。 8.安装太阳能路灯200盏，2500元/盏，共50万元。 9.沥青路面提升改造长1.5公里，宽8m，10万元/km，造价15万元；硬化路面2公里，宽4m，110元/㎡，造价88万元，总计103万元。 前期设计、造价、地勘、勘测、招投标、监理等费用共53万元，总投资1000万元。 | 休闲农业与乡村旅游 | [7 empty] | 2125 | 葡萄镇人民政府 | 帕塔尔·阿不力米提 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 通过该项目的实施，英萨村交易市场，拓宽群众农产品销售渠道，打造农副产品销售、商品交易等为一体的农贸集市。拓宽群众致富门路，实现群众家门口销售农产品，同时带动群众在家就近就业，带动增收。拓宽集体经济增收渠道，通过收取租赁费用方式，增加集体经济收入。通过实施基础设施项目，英萨村的生活垃圾、污水处理等提升，背街小巷的路面硬化，提升人居环境，促进乡村的村容村貌改善，加快推进乡村振兴有效衔接。 | 通过实施项目，给附近农民提供更加便利的交易市场，进一步优化市场环境。拓宽群众农产品销售渠道，打造农副产品销售、商品交易等为一体的农贸集市。拓宽群众致富门路，实现群众家门口销售农产品，同时带动群众在家就近就业，带动增收。拓宽集体经济增收渠道，通过收取租赁费用方式，增加集体经济收入。通过实施基础设施项目，提升乡村振兴示范的建设，带动旅游、休闲观光、农家乐民宿发展等完善村庄街道，提升社区环境建设和治理，改善村镇乡村道路，有效衔接乡村振兴。
24 | gcqxmk-089 | 2022年 | 亚尔镇亚尔村乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 亚尔镇亚尔村 | 1.安装景观太阳能路灯188盏，5000元/盏，共94万元；安装太阳能路灯135盏，2500元/盏，共33.75万元；总投资127.75万元； 2.修建水泥硬化道路1.2公里，宽5米，110元/㎡，共计66万元； 3.修建防渗渠长3.3公里，80U板，27万元/公里，造价89.1万元； 4.新建就业培训中心2280㎡，2200元/㎡，造价501.6万元；相关配套设施，25.15万元，共计526.75万元； 5.生态林基础设施配套建设135.4万元；Φ200PE管道1444m，Φ160PE管道6721m,Φ125PE管道438m,Φ63PE管道7522m,Φ20滴灌管115018m,管道土方开挖16173m³，土方回填12324m³，砂砾料垫层1480m³，管道保护层2369.46m³，检查井6座，排水井10座，12m顶管一处。 前期设计、造价、地勘、勘界、招投标、监理等费用共55万元，总投资1000万元。 | 休闲农业与乡村旅游 | [7 empty] | 5297 | 亚尔镇人民政府 | 吾买尔·买买提 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 通过此项目，结合实际，打造满足人民群众品质化、多元化、便利化消费需求，具有鲜明地方特色与浓郁民族风情的夜间经济集聚区域，逐步形成布局合理、功能完善、业态多元、管理规范的夜间经济发展格局，给农民提供更加便利的交易市场。 | 通过此项目，结合实际，打造满足人民群众品质化、多元化、便利化消费需求，具有鲜明地方特色与浓郁民族风情的夜间经济集聚区域，逐步形成布局合理、功能完善、业态多元、管理规范的夜间经济发展格局，给农民提供更加便利的交易市场。可以带动脱贫户在家门口进行就业，可以带动5名人员进行就业。项目建成使用后可以长期带动贫困人员在家门口进行就业。
25 | gcqxmk-090 | 2022年 | 亚尔镇上湖村乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 亚尔镇上湖村 | 1.新建沙疗旅游产业培训中心2520㎡（三层），2000元/㎡，造价504万元；改造围栏500米,260元/米，造价13万元；配套安装供排水管网500米，300元/米，造价15万元；安装100变压器1台及线路、12万元；共计544万元; 2.电商工作室50㎡提升改造及设施设备配备，共10万元; 3.安装太阳能路灯100盏，2500元/盏，共25万元； 4.提升改造水泥路面1公里，宽5米，110元/㎡，55万元; 5.修建防渗渠长1公里，60U板，250元/米，25万元; 6.新建处理能力100m³/日污水处理设施1套，120万元，400米排水管线，15万元，共计135万元; 7.购买垃圾船10个，0.5万元/个，计5万元；购置8立方洒水车1辆，23万元；共计28万元; 8.生态林基础设施配套建设386万元;沉砂池一座（10m×20m×2m），管理房一座（5m×6m），铁艺围栏140m,铁艺大门一处（4m×2.4m），加压工程一处，首部变电器及连接装置一处，Φ200PE管道4659m，Φ160PE管道3368m,Φ125PE管道10218m,Φ110PE管道5856m,Φ63PE管道20863m,Φ20滴灌管319019m,管道土方开挖45341m³，土方回填34752m³，砂砾料垫层4148m³，管道保护层6441m³，检查井19座，排水井47座，减压井一座。 前期设计、造价、地勘、勘测、招投标、监理等费用共55万元，总投资1263万元。 | 休闲农业与乡村旅游 | [7 empty] | 2500 | 亚尔镇人民政府 | 吾买尔·买买提 | 1263 | 263 | 1000 | [5 empty] | 能推动脱贫村乡村旅游产业、休闲度假、农产业发展，解决脱贫村群众的日常出行和农业生产问题，居民集中居住点的基础设施将进一步完善，群众的居住环境改变.改善居民交通出行状况和居住环境，提高生活水平。有利于繁荣地方经济，扩大就业，促进文化教育和卫生健康水平的提高，使沿线人民直接受益。 | 能够提高群众生活水平、加快乡村旅游、观光农业、休闲度假等产业的发展及一二三产业融合，推进脱贫巩固步伐、增加脱贫户家庭收入。改善居民交通出行状况和居住环境，便利农民出行，提高群众生活质。
26 | gcqxmk-091 | 2022年 | 亚尔镇亚尔果勒村乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 亚尔镇亚尔果勒村 | 1.安装景观太阳能路灯80盏，5000元/盏，共40万元；安装小路灯132盏，2500元/盏，共33万元，共计73万元； 2.新建1座公厕100㎡，3000元/㎡，共30万元； 3.购置洒水车1辆（8方），23万元；垃圾船8个，5000元/个，共4万元；共57万元； 4.交河小镇葡萄采摘园廊架南侧300米提升改造，1000元/米，造价30万元，300㎡绿地及配套设施，造价20万元，共计50万元； 5.水泥道路硬化长1.5公里，宽4米，110元/平方米，共66万元； 6.自来水管网改造2公里，50元/米，共10万元； 7.铺设污水管道4.3公里，700元/米（含检查井），共计301.7万元； 8.改造群众活动场地60㎡，2000元/㎡，共12万元；管理用房提升改造，20万元；共计32万元； 9.新建群众就业服务中心1200㎡，2100元/㎡，共252万元；地面硬化300㎡，110元/㎡，共3.3万元；共计255.3万元； 10.新建沙疗场凉棚200㎡、500元/㎡，共10万元；围栏700米，400元/㎡，共28万；共计38万元； 11.新建秸秆加工厂房100㎡，1200元/㎡，造价12万元；地面硬化500㎡，110元/㎡，造价5.5万元；围墙140米，500元/米，造价7万元；大门1个，造价0.5万元；加工设备1套，造价7万元,共计32万元； 前期设计、造价、地勘、勘测、招投标、监理等费用共55万元，总投资1000万元。 | 休闲农业与乡村旅游 | [7 empty] | 4147 | 亚尔镇人民政府 | 吾买尔·买买提 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 能推动脱贫村乡村旅游产业、休闲度假、农产业发展，解决脱贫村群众的日常出行和农业生产问题，居民集中居住点的基础设施将进一步完善，群众的居住环境改变.改善居民交通出行状况和居住环境，提高生活水平。有利于繁荣地方经济，扩大就业，促进文化教育和卫生健康水平的提高，使沿线人民直接受益。 | 能够提高群众生活水平、加快乡村旅游、观光农业、休闲度假等产业的发展及一二三产业融合，推进脱贫巩固步伐、增加脱贫户家庭收入。改善居民交通出行状况和居住环境，便利农民出行，提高群众生活质。
27 | gcqxmk-092 | 2022年 | 亚尔镇塔格托维村乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 亚尔镇塔格托维村 | 1.安装景观太阳能路灯路灯80盏，5000元/盏，共40万；安装太阳能路灯200盏，2500元/盏，共50万元，共计90万元； 2.道路导视牌10个，5000元/个，共5万元； 3.购置垃圾船20个，0.5万元/个，共10万元； 4.新建群众就业培训基地550㎡（共2层），2100元/㎡，造价115.5万元；地面硬化300㎡，110元/㎡，造价3.3万元，共计118.8万元； 5.新建产业技能培训中心2000㎡（共2层），2500元/㎡，共500万元；场地硬化2000㎡，110元/㎡，共22万元；共计522万元； 6.新建仓库400㎡，高4.5米，1500元/㎡，共60万元；新建大门宽6米，共1.3万元；修建围墙180米，高2.5米，每米550元，共9.9万元；场地硬化1500㎡，110元/㎡，共16.5万元；完善水电等基础设施7.5万元，共计95.2万元； 7.生态林基础设施配套建设104万元；Φ200PE管道564m，Φ160PE管道3796m,Φ125PE管道1560m,Φ110PE管道376m,Φ63PE管道6081m,Φ20滴灌管92986m,PE管道土方开挖11836.39m³，土方回填8856.21m³，砂砾料垫层1082.90m³,管道保护层1897.28m³，检查井4座，排水井10座，减压井1座，泵房一座（4m×6m），保温钢管20m。 前期设计、造价、地勘、勘界、招投标、监理等费用共55万元，总投资1000万元。 | 休闲农业与乡村旅游 | [7 empty] | 3471 | 亚尔镇人民政府 | 吾买尔·买买提 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 能推动脱贫村乡村旅游产业、休闲度假、农产业发展，解决脱贫村群众的日常出行和农业生产问题，居民集中居住点的基础设施将进一步完善，群众的居住环境改变.改善居民交通出行状况和居住环境，提高生活水平。有利于繁荣地方经济，扩大就业，促进文化教育和卫生健康水平的提高，使沿线人民直接受益。 | 能够提高群众生活水平、加快乡村旅游、观光农业、休闲度假等产业的发展及一二三产业融合，推进脱贫巩固步伐、增加脱贫户家庭收入，可以带动5名贫困家庭人员在家门口进行长期就业。改善居民交通出行状况和居住环境，便利农民出行，提高群众生活质。
28 | gcqxmk-093 | 2022年 | 亚尔镇新城片区新城西门村乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 新城片区新城西门村 | 1.新建二三产业技能培训室面积500平方米（钢结构），1500元/㎡，共计75万元； 2.对40亩村集体葡萄架式改造，15000元/亩，共计60万元。灌溉水渠提升改造，长度2.5km，共计38万元，共计98万元。 3.新建冷库300㎡，3400元/㎡，共102万元。建设库房400㎡（钢结构），1200元/㎡，共48万元，共计150万元。 4.配备电商相关设施设备，共计9万元。 5.新建群众创业基地683㎡（两层框架），2000元/㎡，共计136.6万元； 6.对村庄公共区域绿地建设2200㎡，100元/㎡，共22万元。村庄水渠提升改造共600米，480元/米，合计29万元。共计51万元。 7.修建水泥道路1.8公里，宽4-6米，110元/㎡，共计118.8万元 8.安装太阳能路灯60盏，2500元/盏，共15万元； 9.新建排水管网4公里，配套建设检查井，路面恢复，470元/米，共计188万元。 10.新建物流综合服务站，建设面积480㎡（两层框架），2000元/㎡，共计96万元； 11.新建停车场1处（鸽子孵化基地门口），面积800平方，110元/㎡，共计9万元； 前期地勘、勘测、设计、造价、招投标、监理等费用53.6万元，总投资1000万元。 | 休闲农业与乡村旅游 | [7 empty] | 3152 | 新城片区管委会 | 买合木提·沙它尔 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 围绕“经济发展好、生态环境好、宜居条件好、配套服务好、乡风文明好、人才支撑好、有效治理好、生活富裕好”创建标准，将我村打造成为全面推进乡村振兴、加快推进农业农村现代化的样板村，确保到2022年底，村民生活环境不断优化改善，产业发展持续深化提升，社会民生全面稳定和谐。 | 通过项目的实施，我村基础设施进一步提升，增进乡村振兴示范的建设，提升村庄环境建设和治理，补齐基础设施短板、方便群众出行，提升人居环境，增强群众满意度，为产业振兴提供基础保障，为经济发展打下坚实基础。进一步发展优势产业，进一步完善投资环境条件，为村民提供更多的就业岗位，实现直接和间接就业岗位100余人。
29 | gcqxmk-096 | 2022年 | 亚尔镇红星片区戈壁社区乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 红星片区戈壁社区 | 1.农民创业基地建设：在戈壁社区6组，新建农民创业基地，占地13172㎡（约20亩），总建筑面积3425.25㎡，（1）农民创业培训技术交流中心：建筑面积2640㎡，钢架结构，层高6.0米，1300元/㎡，计343.2万元；（2）农副产品保鲜仓库：建筑面积740.25㎡，框架结构，层高4.8米，2000元/㎡，计148.05万元（主体）；保鲜设备：①40P风冷制冷机一套、附件一套(7.2万元)、保温(15.4万元)；②30P风冷制冷机一套、附件一套(6.8万元)、保温(14.0万元)；（3）管理用房：45平方米，砖混结构，层高3.0米，1400元/㎡，计6.3万元；（4）配套附属工程：200m³消防水池59.8万元，581米铁艺围栏大门21.3万元、混凝土地坪3000m²，110元/㎡，共33万元，315KVA变压器12.0万元，安装水、电等配套设施14.65万元；费用总计681.7万元。 2.桃儿沟片区排水管网建设：铺设DN200-DN300双壁波纹排水管3900米，排水井160座，土方开挖21783.6m³，土方回填21783.6m³，共计191.5万元； 3.采购660升环卫垃圾桶100个，1280元/个，小计12.8万元；5吨压缩式垃圾车1辆，30万元/台，10方洒水车1辆，29万元/辆；共计71.8万元。 前期设计、造价、勘测、地勘、招投标、监理等费用共55万，总计1000万元。 | 加工流通项目-市场建设和农村物流 | [7 empty] | 4995 | 红星片区管委会 | 塔依尔·吐合提 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 戈壁社区农产品资源丰富，比邻城区，交通便利，便于辖区及周边群众农产品产销，充分利用辖区区位资源，解决群众就业，提高群众收入，增加村集体经济的收入。管网及环卫设备的采购极大的改善了戈壁社区的人居环境。 | 通过提高农产品储藏时间，确保农产品经济效益，实现社区集体经济收入稳步增长。人居环境的改善促进了人文旅游发展。
30 | gcqxmk-125 | 2022年 | 葡萄沟街道拜西买里社区乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 葡萄沟街道拜西买里社区 | 1.青蛙巷入口绿化带改造修整，100米，230元/米，造价2.3万元；青蛙巷入口建一个有青蛙巷简介的标志牌及道路标识指引牌36万；入口一侧水渠改暗渠，长度330米，150元/米，5万元；共计43.3万元。 2.青蛙巷入口两侧路边建设人行木栈道，1000㎡，500元/㎡，造价50万元；游客铺砖步道400㎡，150元/㎡，造价6万元。共计56万元。 3.青蛙巷路边陡坡段建设木栈道观景台420㎡，700元/㎡，造价29.4万元，33.6万元，平台围栏扶手120米，300元/米，造价3.6万。共计33万元。 4.青蛙巷两边清理铺砖硬化3222㎡，180/㎡，共计58万元； 5.青蛙巷一侧绿化带维修改造1000米，100元/米，共计10万元；卵石水渠改造900米，280元/米，造价25.2万元。共计35.2万元。 6.青蛙巷增加太阳能路灯安装，50盏，5000元/盏。共计25万。 7.青蛙巷破损路面修复420㎡，200元/平方米，造价8.4万；400米损坏严重的耐火砖路拆除翻新，260元/㎡，造价10.4万元。共计18.8万元。 8.青蛙巷设置游客休息混凝土塑形座椅20个，2600元/个，造价5.2万；巷道两侧墙体外立面改造提升4800㎡，80元/㎡，造价38.4万；道路边220米围墙重建，650元/米，造价14.3万，共计57.9万元。 9.青蛙巷葡萄园部分加装造型隔离围栏400米，800元/m，造价32万。古树保护围栏安装150m，300元/m，共3.5万元。共计35.5万元。 10.建设群众休闲小游园3个，35万/个，造价105万元，配建公厕70㎡，2个，每个20万元/个，共计145万元。 11.青蛙巷葡萄采摘园提升改造，面积22亩，3.5万元/亩，共计77万元。 12.巷道提升改造2km。改造内容环境整治外立面改造提升，造价30.5万；地面铺砖硬化2955㎡，110元/㎡，造价32.5万，共计63.3万元。 13.社区村民巷道太阳能照明路灯安装128盏，2500元/盏，共计32万元。 14.建设3.2公里防渗渠改造，250元/m，共计80万元。 15.辖区外围环境整治，土地平整土方开挖，垃圾土方清运，45元/m³，共计90万元。 16.社区萨依兰干片区建设处理能力200m³/日的小型污水处理设施，共计100万元。 前期设计、造价、地勘、勘测、招投标、监理等费用共50万元、总投资1000万元。 | 休闲农业与乡村旅游 | [7 empty] | 2469 | 葡萄沟街道 | 李加伟 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 改善和提高村容村貌，提高村民生活品质，社区村民巷道有硬化路面和照明路灯98%，村民家庭通排水管网达到95%，社区村民依托景区优势和基础设施和环境的改善提升开民宿、家访点、农家乐不少于5家，带动就业不少于20人。 | 通过实施项目，将很好的改善村容村貌。村庄里纵横交错的巷道全部硬化、亮化以后，将改变以往脏乱差的旧面貌，极大方便村民的出行，对乡村振兴起到积极作用。可解决巷道基础设施，环境综合整治、落实长效管理，推动环境秩序脱胎换骨、焕然一新，不断提升5A景区的美誉度和居民的幸福指数。
31 | gcqxmk-126 | 2022年 | 葡萄沟街道布依鲁克社区乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 2022年3月至9月 | 葡萄沟街道布依鲁克社区 | 1.青蛙巷布依鲁克段道路两边道路硬化改造，1300米，180/㎡，共2556㎡。共计46万。 2.青蛙巷及连接巷道增设太阳能景观路灯40盏，5000元/盏。共计20万。 3.青蛙巷一侧水渠改暗渠180米，150元/米，造价2.7万；卵石渠改造，510米，280元/米，共计17万元。 4.青蛙巷破损路面维修 550㎡, 200元/m,共计11万。 5.改建休闲健身小广场、小游园2个,25万/个。共计50万元。 6.古树保护座椅围栏安装115m，300元/m，共34.5万元。 7.巷道供排水管网建设2.5公里，45万元/公里，造价112.5万元；地面恢复硬化7500㎡，110元/㎡,造价82.5万元。共计195万元。 8.巷道环境治理巷道两侧墙体修整外立面改造，面积2300㎡，122元/平方米,共计28万元。 9.巷道安装太阳能照明路灯120个，2500元/座，共计30万元。 10.更新改造社区西侧上坡上自来水主管网3公里,配套建设检查井，安装减压阀等，35万/km，建自来水蓄水池2个，18/个，共计141万元。 11.建设5040米U型防渗渠，250元/m，共计126万元。 12.混凝土硬化道路22591㎡，110元/㎡。合计248.5万元。 前期设计、造价、地勘、勘测、招投标、监理等费用共53万元、总投资1000万元。 | 休闲农业与乡村旅游 | [7 empty] | 2327 | 葡萄沟街道 | 李加伟 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 夯实乡村振兴的经济基础和产业基础，大力推进休闲观光农业，发展“农业+旅游。让广大人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。促进葡萄沟经济，同时带动富余劳动力转移就业，提升群众的获得感、幸福感、安全感 | 将很好的改善村容村貌。村庄里纵横交错的巷道全部硬化、亮化以后，将改变以往脏乱差的旧面貌，极大方便村民的出行，对乡村振兴起到积极作用，促进建设社会主义新农村变化，优化发展规划，有效增加集体及净收入，促进辖区经济和文化事业发展。