## 2022年中央衔接资金及债券项目计划表
附件1：
高昌区2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金及债券资金项目计划备案表
填报单位：高昌区乡村振兴局
序号 | 项目库编号 | 年度 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起止期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [7 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制
[8 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 其它涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
中央财政衔接资金1228万元，安排项目5个 | [7 empty] | 4 |  | 1 | [8 empty] | 1228 | 1228 |  |  |  | 0
1 | gcqxmk-131 | 2022年 | 新城片区英买里村创业基地项目 | 新建 | 2022年6月至9月 | 新城片区英买里村 | 新建创业基地占地面积11.9亩，新建车间厂房面积2500平方米（钢结构），造价1900元/㎡，共475万元，地面硬化3900㎡，110元/㎡，共42.9万元，砖砌围墙300米，300元/m，计9万元，铁艺大门3万元，共12万元；给排水500米（含检查井），350元/m，共17.5万元；安装200千瓦变压器及强弱电线，共12.5万元；共计559.9万元，前期设计、地勘、勘测、造价、招投标、监理等费用29.25万元，总投资589.15万元 | 创业基地 | [7 empty] | 3526 | 新城片区管委会 | 买合木提·沙它尔 | 589.15 | 589.15 | [6 empty] | 围绕“经济发展好、生态环境好、宜居条件好、配套服务好、乡风文明好、人才支撑好、有效治理好、生活富裕好”创建标准，将我村打造成为全面推进乡村振兴、加快推进农业农村现代化的样板村，确保到2022年底，村民生活环境不断优化改善，产业发展持续深化提升，社会民生全面稳定和谐 | 进一步发展优势产业，进一步完善投资环境条件，为村民提供更多的就业岗位，实现直接和间接就业岗位50余人
2 | gcqxmk-132 | 2022年 | 恰特喀勒乡肉苁蓉育种制种技术试验与示范项目 | 新建 | 2022年6月至9月 | 恰特喀勒乡恰特喀勒村 | 1.铺设￠160PE管1.6公里，100元/米，计16万元；铺设￠75PE管5公里，60元/米，计30万元，铺设￠16毛管（滴灌管）150公里，0.6元/米，计9万元，检查井10个，300元/个，计0.3万元，共计55.3万元。2.土地平整400亩，700元/亩，共28万元；3.购买苗木（梭梭）35万棵，0.15元/棵，共5.25万元；4.购买肉苁蓉种子200公斤，1800元/公斤，共36万元；5.苗木种植400亩，260元/亩，共10.4万元；前期勘测、设计、造价、招投标、监理等费用8万元，总投资142.95万元。 | 种植养殖 | [7 empty] | 3424 | 恰特喀勒乡人民政府 | 艾斯卡尔·艾尔肯 | 142.95 | 142.95 | [6 empty] | 项目建成后，作为吐鲁番市首个中药材肉苁蓉种源基地，可作为全区肉苁蓉高标准种植示范基地、研发基地、标准推广基地，可有效解决病虫害及种源下降问题。项目建成后承包的形式由专业企业负责管理，当年可收取一定的承包费提高村集体收入，承包费用用于乡村振兴建设，预计可直接创收每年最少10万。2024年产出优质种源后，通过优质种源可帮助农户实现进行产业升级。 | 通过实施项目，利用恰特喀勒乡现有的自然资源及闲置土地，发展特色产业，促进生态环境的改善，带动村民就业增加村集体收入，带领更多村民走上种植大芸致富之路，推动辖区富余劳动力就业。按照每亩收获高标准种源2-5公斤计算，将可获得最少700公斤优质种源，2024年可获得800公斤以上高标准种源。可为大芸种植农户提供可观经济收入。
3 | gcqxmk-134 | 2022年 | 葡萄镇生态林基础设施建设项目 | 新建 | 2022年6月至9月 | 葡萄镇布拉克村 | 新建连接渠道18米，每米406.00元，合计0.730万元；建设沉砂池一座（8.0m×16.0m×2.0m），每立方米336.72元，合计8.62万元；新建管理房一座（30㎡），每平方米2678.00元，合计8.030万元；泵房一座（24㎡），每平方米2678.00元，合计6.430万元；铁艺围栏160m,，每米65元，合计1.04万元；铁艺大门一处（2.5m×4.0m），合计1800元；加压工程一处，合计6.36万元；搭设首部变电器及连接装置一处，合计15.99万元；铺设管网Φ125PE管道7100米，管材及安装费每米36.33元，Φ63PE管道7020米，管材及安装费每米13.95元，铺设毛管Φ20共47650m,管材及安装费每米2.12元，加上管道配件、镇墩，土方开挖及回填料合计85.97万元；新建检查井11座，每座1800元，合计1.98万元；新建排水井2座，每座1500元，合计3000元；新建顶管120米，每米2500元，合计30.00万元；新建村头补植区域一处，补植面积1905㎡，合计5.72万元（不含管道）。 项目前期勘测、地勘、设计、合计、招投标、监理等费用14.73万元，总投资200.90万元 |  |  | 基础设施 | [5 empty] | 1300 | 葡萄镇人民政府 | 帕塔尔·阿不力米提 | 200.9 | 200.9 | [6 empty] | 通过实施基础设施项目，提升乡村振兴示范的建设水平，带动旅游、休闲、观光等产业，完善村庄街道，提升社区环境建设和治理，改善村镇乡村道路，有效衔接乡村振兴，同时也具备多样化社会效益，在满足社会需求的同时促进和谐社会的构建，推动社会可持续发展。 | 过实施基础设施项目，提升乡村振兴示范的建设水平，带动旅游、休闲、观光等产业，完善村庄街道，提升社区环境建设和治理，改善村镇乡村道路，有效衔接乡村振兴，
4 | gcqxmk-135 | 2022年 | 胜金乡恰勒坎村农牧渔综合养殖区多胎羊繁育基地项目 | 新建 | 2022年6月至9月 | 胜金乡恰勒坎村 | 新建两座多胎羊繁育棚圈，钢架结构，棚圈2400平方米，1100元/平方米，共264万元；前期勘测、地勘、设计、造价、招标、监理费用共计15万元，总投资279万元。 | 种植养殖 | [7 empty] | 327 | 胜金乡人民政府 | 白克力·买合木提 | 279 | 279 | [6 empty] | 通过建设恰勒坎农牧渔综合养殖区多胎羊繁育基地项目，对吐鲁番黑羊和现有优质品种羊实行人工干预授精，实现黑羊和优质羊多胎繁育，提高羊的胎量，增加羊品繁育并减少养殖成本，带动农户共同富裕。同时，通过规模化养殖在本地招工，可带动8名当地群众就业，每人每月工资3000元左右，两座棚圈每年可增加村集体经济16万元。 | 通过建设恰勒坎农牧渔综合养殖区多胎羊繁育基地项目，对吐鲁番黑羊和现有优质品种羊实行人工干预授精，实现黑羊和优质羊多胎繁育，提高羊的胎量，增加羊品繁育并减少养殖成本，带动农户共同富裕。
5 | gcqxmk-136 | 2022年 | 红柳河园艺场小型冷库建设项目 | 新建 | 2022年6月至9月 | 红柳河园艺场 | 采购BR阻燃板一套、挤压板一套、15P制冷机组（罩壳式）160㎡加大一组、DD160冷风机一套、电脑控制箱15KW一套，总投资16万元。 | 加工流通项目-市场建设和农村物流 | [7 empty] | 1806 | 红柳河园艺场 | 刘军强 | 16 | 16 | [6 empty] | 完成红柳河园艺场小型冷库建设，带动红柳河园艺场经济，提升居民生活水平，促进职工增收。 | 对大力发展项目区桑葚销售提供良好的条件。有效增加农民收入，提供更多就业岗位。
地方政府一般债券资金3000万元，安排项目3个 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 3000 |  |  |  | 3000
6 | gcqxmk-129 | 2022年 | 亚尔镇上湖村污水处理项目 | 新建 | 2022年6月至9月 | 亚尔镇上湖村 | 铺设污水管网13.77公里（de315），检查井320座。总投资1000万元，其中一般债券资金1000万元。 |  |  | 人居环境 | [5 empty] | 2550 | 亚尔镇人民政府 | 吾买尔·买买提 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 围绕“经济发展好、生态环境好、宜居条件好、配套服务好、乡风文明好、人才支撑好、有效治理好、生活富裕好”创建标准，将我村打造成为人居环境整体提升、农业农村现代化的样板村，确保到2022年底，村民生活环境不断改善，产业发展持续深化，社会民生稳定和谐。 | 人居环境得到大力提升，为全村旅游产业发展提供便利条件，吸引更多的贫困家庭加入到旅游产业服务上来。
7 | gcqxmk-130 | 2022年 | 亚尔镇戈壁社区农村基础设施建设项目 | 新建 | 2022年6月至9月 | 红星片区戈壁社 | 1.自来水供水管网改造：铺设PE200/1.6MPa供水主管道8公里，支管道25.7公里，检查井148座； 2.道路修复3.1公里（宽为5-6米），道路硬化3公里（宽为2-5米）； 3.新建公共厕所1座，60平方米。 总投资1000万元，其中一般债券资金1000万元。 |  |  | 人居环境 | [5 empty] | 4995 | 红星片区管委会 | 塔依尔·托呼提 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 通过此项目的实施，增进乡村振兴示范区的建设，完善社区基础设施条件，促进生产、生活环境的提升，进一步引导群众参与就业创业，增加工资性收入和农业生产收入。 | 通过项目施工间接提供劳动就业岗位，增加群众收入，拓宽群众致富门路，充分考虑了当地巩固脱贫攻坚成果的政治需要，通过项目，直接、间接带动农民创业、就业、解决当地部分剩余劳动力的就业问题，有效实现产业带动农民增收致富，促进乡村振兴战略，提升经济效益，提高群众生活水平和经济收入，使农户群众直接受益，很大程度上保障了当地农民利益，实现社区集体经济收入稳步增长，有效衔接乡村振兴。
8 | gcqxmk-133 | 2022年 | 葡萄镇巴格日社区人居环境提升项目 | 新建 | 2022年6月至9月 | 葡萄镇巴格日社区 | 1.高昌小镇安居小区增设排污处理设施。 2.创客基地外铺设900㎡旅游步道（含宣传标识、防腐木廊架、电力搭设等）。 3.胡杨林公园修建人行步道11500㎡；安装标识牌，休闲座椅、石桌20套；游客休息区4处；文化宣传长廊；垃圾分类箱50个；新建管理用房200平方米（包含水电暖配套设施）；新建旅游厕所100㎡；安装变压器及电路 总投资1000万元，其中一般债券资金1000万元。 |  |  | 人居环境 | [5 empty] | 3978 | 葡萄镇人民政府 | 帕塔尔·阿不力米提 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 该项目针对当地生态环境发展、乡村旅游发展、人居环境整治具有积极的促进作用。胡杨公园还具备改善投资环境与发展旅游产业的双重效益，因为现代人的工作与生活节奏越来越快，渴望重回大自然游乐、休养、调节神经、缓和心情，并且森林环境在持续改善，空气质量不断提高，构建高昌区良好招商引资环境，创造优越的旅游业发展条件，促进就业水平提升。 | 通过实施基础设施项目，提升乡村振兴示范的建设，带动旅游、休闲观光、农家乐民宿发展，完善村庄街道，提升社区环境建设和治理水平，改善村镇乡村道路条件，有效衔接乡村振兴。